**Evt. optagelse af følgende spørgsmål i ’It-anvendelse i befolkningen 2023’**

*Har du brugt nogle af følgende sociale medier i de seneste tre måneder? (Flere svar er muligt)*

* *Facebook*
* *Instagram*
* *Snapchat*
* *TikTok*
* *Twitter*
* *LinkedIN*
* *Pinterest*
* *Andre sociale medie (hvis ja, skriv hvilke \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )*

Opgaven dækker indsamling, kvalitetssikring og tabulering af spørgsmål om brug af udvalgte sociale medier.

* Dataindsamling fra ca. 4.200 tilfældigt udvalgte respondenter i alderen 16-74 år (webindberetning samt telefoninterviews)
* Opregning af resultater til totalpopulationen
* Tabulering af resultaterne med undersøgelsens baggrundsvariabler (køn, alder, uddannelse, region, indkomst, herkomst, socioøkonomisk status)
* Dokumentation (indikatorer og metode)
* Levering af standardtabeller (1. leverance)
* Levering af et mindre antal ekstra krydstabeller efter kundens eget valg (2. leverance)
* Rådgivning ifm. formidling af resultaterne

**Forventet tidsplan:**

|  |  |
| --- | --- |
| Udarbejdelse af spørgsmålene | 10.01.2023 - 10.02.2023 |
| Stikprøvedesign | 01.03.2023 |
| Dataindsamling opstart | 01.04.2023 |
| Dataindsamling slut | 15.07.2023 |
| Forventet DST-offentliggørelse i NYT | 10.08.2023 |
| 1. leverance | 10.08.2023 - 20.08.2023 |
| Kravspecifikationer for særkørsler til DST | 15.08.2023 |
| 2. leverance | 01.09.2023 - 30.09.2023 |

Forventet TF pris: ca. 50.000 kr.